## Sheet1
7月3日-7月7日任务清单
序号 | 编号(与禅道对应) | bug或功能需求 | 解决方案 | 负责人 | 计划时间 | 完成情况
1 |  | 坪山rc8的切换 |  | 卢思慧 | 7月3号-7月7号
2 |  | rc8的压力测试和安全扫描 |  | 卢思慧 | 7月3号-7月7号
3 |  | 创建新的票据以及整个流程 |  | 卢思慧 | 7月3号-7月7号
4 |  | 缓存不允许有null | 缓存设置 | 卢思慧 | 7月3号 | 完成
5 |  | 压力测试无法创建tgt的原因 |  | 卢思慧 | 7月3号-7月7号
6 |  | 光明文体接口联调和系统测试 |  | 卢思慧、王嘉琪 | 7月3号-7月7号
7 |  | 解决21部署坪山同步问题 |  | 王嘉琪 | 7月3号
8 |  | 升级大鹏签章所需环境 |  | 王嘉琪 | 7月3号
9 |  | 学习nosql数据类型/库的分类 |  | 王嘉琪 | 7月3号
10 |  | 分布式原理/redis安装/helloworld |  | 王嘉琪 | 7月4号
11 |  | 删除platform内关于文件下载、预览的模块（只有大鹏需要）/写通用方法用来校验对象和对象属性是否为空 |  | 王嘉琪 | 7月4号
12 |  | 五大数据类型/redis配置文件理解/持久化 |  | 王嘉琪 | 7月5号
13 |  | 事务/消息订阅发布/主从复制 |  | 王嘉琪 | 7月6号
14 |  | redis_jedis |  | 王嘉琪 | 7月7号
|  | 复习RC8的基本操作，复习RC8的配置 |  | 张诚 | 7月4号
|  | 复习数据库表结构， |  | 张诚 | 7月5号
|  | 复习RC8接口的使用 |  | 张诚 | 7月6号
|  | 复习RC8重要模块的功能的代码 |  | 张诚 | 7月7号